## CAPACIDADES
WEB FRONT-END (75hrs)
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks
4. Desenvolver interfaces web consumindo API
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI)
BANCO DE DADOS (75hrs)
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3)
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados
6. Normalizar a estrutura do banco de dados
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL)
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML)
11. Utilizar funções nativas do banco de dados
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos
13. Executar importação e exportação da base de dados
WEB BACK-END (150hrs)
1. Identificar as características de programação backend em ambiente web
2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web
3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web
4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web
5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web
6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web
7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas
11. Publicar a aplicação web
INTERFACES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (75hrs)
1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis
2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis
3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile
4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile
5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile
6. Projetar interfaces para dispositivos móveis
7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile

## _old
| SPRINT 1 | [15 empty] | SPRINT 2 | [21 empty] | SPRINT 3 | [6 empty] | SPRINT 4 | [22 empty] | SPRINT 5 | [19 empty] | SPRINT 6
Dias/Capacidades | time axis 2018-01-22 to 2018-06-18
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2018-01-22
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional | bar: 2018-01-22
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3) | bar: 2018-01-23 to 2018-01-24; 2018-01-28
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados | bar: 2018-01-23 to 2018-01-24; 2018-01-28
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL) | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML) | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31
6. Normalizar a estrutura do banco de dados | bar: 2018-02-01 to 2018-02-04
13. Executar importação e exportação da base de dados | bar: 2018-02-05
11. Utilizar funções nativas do banco de dados | bar: 2018-02-05
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos | bar: 2018-02-06 to 2018-02-07
PROJETO - S1 | 2018-02-12: 15
1. Identificar as características de programação backend em ambiente web | bar: 2018-02-13
2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web | bar: 2018-02-13
4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2018-02-13
1. Apresentação do VSTS (DevOps) | bar: 2018-02-13
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas | 2018-02-14: após apresentar um controller
1. Criação dos modelos | bar: 2018-02-14
5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web
6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web
1. Repositório de usuário | bar: 2018-02-19; 2018-02-26
2. Repositório de evento | bar: 2018-02-20; 2018-02-25
3. Repositório de instituicao | bar: 2018-02-15
4. Repositório de tipo de evento | bar: 2018-02-15
5. Repositório de convites | bar: 2018-02-20 to 2018-02-25
* Swagger | bar: 2018-02-18
*Criar administrador padrão | bar: 2018-02-19
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas
0. Login - JWT | bar: 2018-02-18
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário; | bar: 2018-02-19
2. O administrador poderá cadastrar eventos livres ou restritos; | bar: 2018-02-20
4. O usuário comum poderá se inscrever para assistir um evento; | bar: 2018-02-20
3. O administrador poderá aprovar a participação do expectador de um determinado evento restrito; | bar: 2018-02-21 to 2018-02-22
5. O usuário comum poderá ver os eventos que participará; | bar: 2018-02-25
6. Qualquer usuário poderá ver todos os eventos cadastrados; | bar: 2018-02-25
7. Qualquer usuário poderá convidar um outro usuário; | bar: 2018-02-26
8. Qualquer usuário poderá ver convites enviados a ele; | bar: 2018-02-26
9. O administrador poderá cadastrar os dados da instituição; | bar: 2018-02-15
10. O administrador poderá cadastrar os tipos de eventos; | bar: 2018-02-15
*Entity Framework | bar: 2018-02-27 to 2018-02-28
3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web | bar: 2018-02-15 to 2018-02-26
7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web | bar: 2018-03-01
11. Publicar a aplicação web | bar: 2018-03-01
PROJETO - S2 | 2018-03-14: 19
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI) | 2018-04-03: Entrevista com cliente
*Dicas de design | bar: 2018-03-18
*Layouts web | bar: 2018-03-19 to 2018-03-20
*Layouts mobile (Mobile: 6. Projetar interfaces para dispositivos móveis) / 4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile | bar: 2018-03-21 to 2018-03-22
PROJETO PARALELO - S3 | 2018-03-25: 7
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso | 2018-03-26: Colocar o layout do software de evento responsivo; 2018-04-04: Técnicas de Negociação
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação | 2018-03-27: introdução javascript
4. Desenvolver interfaces web consumindo API | 2018-03-28: início consumir api
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | bar: 2018-04-01 to 2018-04-04
0. Login - JWT
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário;
2. O administrador poderá cadastrar eventos livres ou restritos; | bar: 2018-04-08 to 2018-04-09
4. O usuário comum poderá se inscrever para assistir um evento; | bar: 2018-04-11
3. O administrador poderá aprovar a participação do expectador de um determinado evento restrito;
5. O usuário comum poderá ver os eventos que participará; | bar: 2018-04-12
6. Qualquer usuário poderá ver todos os eventos cadastrados; | bar: 2018-04-15
7. Qualquer usuário poderá convidar um outro usuário; | bar: 2018-04-16
8. Qualquer usuário poderá ver convites enviados a ele; | bar: 2018-04-16
9. O administrador poderá cadastrar os dados da instituição; | bar: 2018-04-05
10. O administrador poderá cadastrar os tipos de eventos; | bar: 2018-04-05
PROJETO - S4 | 2018-04-25: 22
1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis | bar: 2018-04-26
3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile | bar: 2018-04-26
7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile | bar: 2018-04-29 to 2018-04-30
2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis | bar: 2018-04-30
5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile | bar: 2018-05-02
*Fazer login | bar: 2018-05-03
1. O usuário comum poderá se inscrever para assistir um evento; | bar: 2018-05-06
2. O usuário comum poderá ver os eventos que participará; | bar: 2018-05-07
3. Qualquer usuário poderá ver todos os eventos cadastrados; | bar: 2018-05-08
4. Qualquer usuário poderá convidar um outro usuário; | bar: 2018-05-09
5. Qualquer usuário poderá ver convites enviados a ele; | bar: 2018-05-10
PROJETO - S5 | 2018-05-23: 19
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2018-05-24 to 2018-05-28
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados | bar: 2018-05-29
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web | bar: 2018-05-29
*Push notification no mobile | bar: 2018-05-29
*Dashboard | bar: 2018-05-30 to 2018-06-04
PROJETO - S6 | 2018-06-07: 11; 2018-06-10: Término projeto

## DATAS
 | time axis 2019-07-24 to 2019-12-16

## CRONOGRAMA
| Sprint 1 | [15 empty] | Sprint 2 | [20 empty] | Sprint 3 | [21 empty] | Sprint 4 | [21 empty] | Sprint 5 | [8 empty] | Alinhamento
DIAS/CAPACIDADES | time axis 2019-07-23 to 2019-12-13
BANCO DE DADOS
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3) | bar: 2019-07-23 to 2019-07-26
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados | bar: 2019-07-23 to 2019-07-26
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados | bar: 2019-07-29 to 2019-07-31
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados | bar: 2019-07-29 to 2019-07-31
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL) | bar: 2019-07-29 to 2019-07-31
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML) | bar: 2019-07-29 to 2019-07-31
6. Normalizar a estrutura do banco de dados | bar: 2019-08-01
13. Executar importação e exportação da base de dados | bar: 2019-08-02
11. Utilizar funções nativas do banco de dados | bar: 2019-08-02
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos | bar: 2019-08-05 to 2019-08-06
PROJETO S1 | 2019-08-13: 16
BACKEND
1. Identificar as características de programação backend em ambiente web | bar: 2019-09-10 to 2019-09-12
2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web | bar: 2019-09-10 to 2019-09-12
4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2019-08-12 to 2019-08-15; 2019-09-10 to 2019-09-12
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas | bar: 2019-08-23 to 2019-08-30; 2019-09-10 to 2019-09-12
5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2019-08-21 to 2019-08-22; 2019-09-10 to 2019-09-12
6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web | 2019-08-15: Projeto Exemplo
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas | bar: 2019-09-10 to 2019-09-12
0. Login - JWT | bar: 2019-08-28; 2019-09-10 to 2019-09-12
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário (administrador ou cliente); | bar: 2019-08-29; 2019-09-10 to 2019-09-12
2. O administrador poderá cadastrar o lançamento de novos álbuns (contendo nome, data do lançamento oficial, localização, a banda vinculada e o gênero vinculado); | bar: 2019-08-27; 2019-09-10 to 2019-09-12
3. O administrador poderá cadastrar novas bandas; | bar: 2019-08-26; 2019-09-10 to 2019-09-12
4. O administrador poderá cadastrar novos gêneros musicais; | bar: 2019-08-23; 2019-09-10 to 2019-09-12
5. O cliente poderá visualizar todos os lançamentos; | bar: 2019-08-30; 2019-09-10 to 2019-09-12
3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web | bar: 2019-08-12 to 2019-08-15; 2019-09-10 to 2019-09-12
7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web | bar: 2019-09-02; 2019-09-10 to 2019-09-12
11. Publicar a aplicação web | bar: 2019-09-02; 2019-09-10 to 2019-09-12
PROJETO S2 | 2019-09-11: 21
FRONTEND
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação | bar: 2019-09-11 to 2019-09-16
4. Desenvolver interfaces web consumindo API | bar: 2019-09-17
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks
0. Login - JWT | bar: 2019-09-23
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário (administrador ou cliente); | bar: 2019-09-24
2. O administrador poderá cadastrar o lançamento de novos álbuns (contendo nome, data do lançamento oficial, localização, a banda vinculada e o gênero vinculado); | bar: 2019-09-24
3. O administrador poderá cadastrar novas bandas; | bar: 2019-09-20
4. O administrador poderá cadastrar novos gêneros musicais; | bar: 2019-09-19
5. O cliente poderá visualizar todos os lançamentos; | bar: 2019-09-18
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI) | bar: 2019-09-25 to 2019-09-26
PROJETO S3 | 2019-09-27: Design; 2019-10-11: 22
MOBILE
1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis | bar: 2019-10-11 to 2019-10-17
3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile
7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile | bar: 2019-10-18
2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis | bar: 2019-10-21
5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile | bar: 2019-10-28
6. Projetar interfaces para dispositivos móveis | bar: 2019-10-22
4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile
0. Login - JWT | bar: 2019-10-29
1. O cliente poderá visualizar todos os lançamentos; | bar: 2019-10-23 to 2019-10-24
2. O cliente poderá realizar a ordenação por data de lançamento e/ou banda; | bar: 2019-10-25
3. O cliente poderá buscar os lançamentos de uma determinada banda; | bar: 2019-10-25
PROJETO S4 | 2019-10-30: Design; 2019-11-14: 22
BANCO DE DADOS
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2019-11-14 to 2019-11-19
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados | bar: 2019-11-21
BACKEND
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web | bar: 2019-11-22
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas | bar: 2019-11-25
FRONTEND
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | bar: 2019-11-22 to 2019-11-25
PROJETO S5 | 2019-11-29: 9
ALINHAMENTO | 2019-12-13: 10

## CRONOGRAMA_v2
| Sprint 1 | [15 empty] | Sprint 2 | [21 empty] | Sprint 3 | [22 empty] | Sprint 4 | [22 empty] | Sprint 5 | [9 empty] | Alinhamento
DIAS/CAPACIDADES | time axis 2019-07-24 to 2019-12-18
BANCO DE DADOS
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3) | bar: 2019-07-24 to 2019-07-29
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados | 2019-07-29: 2
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados | bar: 2019-07-30 to 2019-08-01
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados | bar: 2019-07-30 to 2019-08-01
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL) | bar: 2019-07-30 to 2019-08-01
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML) | bar: 2019-07-30 to 2019-08-01
6. Normalizar a estrutura do banco de dados | bar: 2019-08-02
13. Executar importação e exportação da base de dados | bar: 2019-08-05
11. Utilizar funções nativas do banco de dados | bar: 2019-08-05
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos | bar: 2019-08-06 to 2019-08-07
PROJETO S1 | 2019-08-14: 16
BACKEND
1. Identificar as características de programação backend em ambiente web
2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web | bar: 2019-12-16 to 2019-12-18
4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2019-08-13 to 2019-08-16
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas | bar: 2019-08-26 to 2019-09-02
5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2019-08-22 to 2019-08-23; 2019-12-16 to 2019-12-18
6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web | 2019-08-16: Projeto Exemplo
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas
0. Login - JWT | bar: 2019-08-29
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário (administrador ou cliente); | bar: 2019-08-30; 2019-12-16 to 2019-12-18
2. O administrador poderá cadastrar o lançamento de novos álbuns (contendo nome, data do lançamento oficial, localização, a banda vinculada e o gênero vinculado); | bar: 2019-08-28
3. O administrador poderá cadastrar novas bandas; | bar: 2019-08-27
4. O administrador poderá cadastrar novos gêneros musicais; | bar: 2019-08-26
5. O cliente poderá visualizar todos os lançamentos; | bar: 2019-09-02
3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web | bar: 2019-08-13 to 2019-08-16
7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web | bar: 2019-09-03
11. Publicar a aplicação web | bar: 2019-09-03; 2019-12-16 to 2019-12-18
PROJETO S2 | 2019-09-13: 22
FRONTEND | bar: 2019-12-18
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso | bar: 2019-10-16; 2019-12-13 to 2019-12-18
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação | bar: 2019-09-13 to 2019-09-18; 2019-10-16; 2019-12-13 to 2019-12-18
4. Desenvolver interfaces web consumindo API | bar: 2019-09-19; 2019-10-16; 2019-12-13 to 2019-12-18
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | bar: 2019-10-16; 2019-12-13 to 2019-12-18
0. Login - JWT | bar: 2019-09-25; 2019-10-16
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário (administrador ou cliente); | bar: 2019-09-26; 2019-10-16
2. O administrador poderá cadastrar o lançamento de novos álbuns (contendo nome, data do lançamento oficial, localização, a banda vinculada e o gênero vinculado); | bar: 2019-09-26; 2019-10-16
3. O administrador poderá cadastrar novas bandas; | bar: 2019-09-24; 2019-10-16
4. O administrador poderá cadastrar novos gêneros musicais; | bar: 2019-09-23; 2019-10-16
5. O cliente poderá visualizar todos os lançamentos; | bar: 2019-09-20; 2019-10-16
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI) | bar: 2019-09-27 to 2019-09-30; 2019-10-16; 2019-12-13 to 2019-12-18
PROJETO S3 | 2019-10-01: Design; 2019-10-18: 23
MOBILE | bar: 2019-12-18
1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis | bar: 2019-10-18 to 2019-10-22
3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile
7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile | bar: 2019-10-23
2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis | bar: 2019-10-24
5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile | bar: 2019-10-31
6. Projetar interfaces para dispositivos móveis | bar: 2019-10-25
4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile
0. Login - JWT | bar: 2019-11-01
1. O cliente poderá visualizar todos os lançamentos; | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
2. O cliente poderá realizar a ordenação por data de lançamento e/ou banda; | bar: 2019-10-30
3. O cliente poderá buscar os lançamentos de uma determinada banda; | bar: 2019-10-30
PROJETO S4 | 2019-11-04: Design; 2019-11-22: 23
BANCO DE DADOS
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2019-11-22 to 2019-11-26; 2019-12-04
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados | bar: 2019-11-27; 2019-12-04
BACKEND | bar: 2019-12-04
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web | bar: 2019-11-28; 2019-12-04
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas | bar: 2019-12-04
FRONTEND | bar: 2019-12-04
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | bar: 2019-11-28 to 2019-11-29; 2019-12-04
PROJETO S5 | 2019-12-06: 10
ALINHAMENTO | 2019-12-18: 8

## CRONOGRAMA_v2_1
| Sprint 1 | [15 empty] | Sprint 2 | [21 empty] | Sprint 3 | [22 empty] | Sprint 4 | [22 empty] | Sprint 5 | [9 empty] | Alinhamento
DIAS/CAPACIDADES | time axis 2019-07-24 to 2019-12-18
BANCO DE DADOS | bar: 2019-07-24; 2019-07-26 to 2019-07-31; 2019-08-02 to 2019-08-07; 2019-08-09 to 2019-08-14; 2019-08-16 to 2019-08-21; 2019-08-23 to 2019-08-28; 2019-08-30 to 2019-09-04; 2019-09-06 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-18; 2019-09-20 to 2019-09-25; 2019-09-27 to 2019-10-02; 2019-10-04 to 2019-10-09; 2019-10-11 to 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-23; 2019-10-25 to 2019-10-30; 2019-11-01 to 2019-11-06; 2019-11-08 to 2019-11-13; 2019-11-18 to 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-27; 2019-11-29 to 2019-12-04; 2019-12-06 to 2019-12-11; 2019-12-13
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3) | bar: 2019-07-24; 2019-07-26 to 2019-07-29; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados | 2019-07-29: 2
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-07-30 to 2019-07-31; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-07-30 to 2019-07-31; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL) | bar: 2019-07-24; 2019-07-30 to 2019-07-31; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML) | bar: 2019-07-24; 2019-07-30 to 2019-07-31; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
6. Normalizar a estrutura do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-08-02; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
13. Executar importação e exportação da base de dados | bar: 2019-07-24; 2019-08-05; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
11. Utilizar funções nativas do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-08-05; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos | bar: 2019-07-24; 2019-08-06 to 2019-08-07; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
PROJETO S1 | 2019-08-14: 13
BACKEND | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
1. Identificar as características de programação backend em ambiente web | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-16 to 2019-12-18
4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-08-16; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-08-26 to 2019-08-28; 2019-08-30 to 2019-09-02; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-08-23; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-16 to 2019-12-18
6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web | 2019-08-16: Projeto Exemplo
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
0. Login - JWT | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário (administrador ou cliente); | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-08-30; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-16 to 2019-12-18
2. O administrador poderá cadastrar o lançamento de novos álbuns (contendo nome, data do lançamento oficial, localização, a banda vinculada e o gênero vinculado); | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-08-28; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
3. O administrador poderá cadastrar novas bandas; | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-08-27; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
4. O administrador poderá cadastrar novos gêneros musicais; | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-08-26; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
5. O cliente poderá visualizar todos os lançamentos; | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-02; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-08-16; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-03; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09
11. Publicar a aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-03; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-16 to 2019-12-18
PROJETO S2 | 2019-09-13: 22
FRONTEND | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-18
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13 to 2019-12-18
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-18; 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13 to 2019-12-18
4. Desenvolver interfaces web consumindo API | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13 to 2019-12-18
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13 to 2019-12-18
0. Login - JWT | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-09-25; 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário (administrador ou cliente); | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
2. O administrador poderá cadastrar o lançamento de novos álbuns (contendo nome, data do lançamento oficial, localização, a banda vinculada e o gênero vinculado); | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
3. O administrador poderá cadastrar novas bandas; | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-09-24; 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
4. O administrador poderá cadastrar novos gêneros musicais; | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-09-23; 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
5. O cliente poderá visualizar todos os lançamentos; | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-09-20; 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI) | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-09-27 to 2019-09-30; 2019-10-16; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13 to 2019-12-18
PROJETO S3 | 2019-10-01: Design; 2019-10-18: 23
MOBILE | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-18
1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-22; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-23; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
6. Projetar interfaces para dispositivos móveis | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-25; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
0. Login - JWT | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-01; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
1. O cliente poderá visualizar todos os lançamentos; | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-28 to 2019-10-29; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
2. O cliente poderá realizar a ordenação por data de lançamento e/ou banda; | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-30; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
3. O cliente poderá buscar os lançamentos de uma determinada banda; | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-30; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
PROJETO S4 | 2019-11-04: Design; 2019-11-22: 23
BANCO DE DADOS | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-19; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-22 to 2019-11-26; 2019-12-04; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-27; 2019-12-04; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
BACKEND | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-12-04; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-12-04; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-04; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
FRONTEND | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-12-04; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | bar: 2019-07-24; 2019-08-13 to 2019-08-14; 2019-09-06; 2019-09-10 to 2019-09-11; 2019-09-13 to 2019-09-16; 2019-10-11; 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-22 to 2019-11-25; 2019-11-29; 2019-12-04; 2019-12-06 to 2019-12-09; 2019-12-13
PROJETO S5 | 2019-12-06: 10
ALINHAMENTO | 2019-12-18: 8

## CRONOGRAMA_V3
DIAS/CAPACIDADES | time axis 2019-07-24 to 2019-12-18
BANCO DE DADOS | bar: 2019-07-24; 2019-08-12
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2019-07-24; 2019-08-12
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional | bar: 2019-07-24; 2019-08-12
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3) | bar: 2019-07-24; 2019-07-26 to 2019-07-30; 2019-08-02; 2019-08-12
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados | bar: 2019-07-24; 2019-07-30; 2019-08-02; 2019-08-12
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-07-30 to 2019-07-31; 2019-08-02; 2019-08-12
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-07-31; 2019-08-02; 2019-08-12
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL) | bar: 2019-07-24; 2019-07-31; 2019-08-02; 2019-08-12
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML) | bar: 2019-07-24; 2019-08-05 to 2019-08-07; 2019-08-12
6. Normalizar a estrutura do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-08-07; 2019-08-09 to 2019-08-12
13. Executar importação e exportação da base de dados | bar: 2019-07-24; 2019-08-06 to 2019-08-07; 2019-08-12
11. Utilizar funções nativas do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-08-09 to 2019-08-12
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos | bar: 2019-07-24; 2019-08-09 to 2019-08-12
PROJETO S1 | 2019-08-16: 18¦04
BACKEND | bar: 2019-07-24
1. Identificar as características de programação backend em ambiente web | bar: 2019-07-24; 2019-08-19; 2019-08-23
2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web | bar: 2019-07-24; 2019-08-19; 2019-08-23
4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-26
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas | bar: 2019-07-24; 2019-08-26
5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-26 to 2019-08-27
6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web | bar: 2019-07-24; 2019-08-20 to 2019-08-21; 2019-08-23
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas | bar: 2019-07-24
0. Login - JWT | bar: 2019-07-24; 2019-09-02 to 2019-09-03; 2019-09-06
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário (administrador ou aluno); | bar: 2019-07-24; 2019-09-03 to 2019-09-04; 2019-09-06
2. O administrador poderá cadastrar novas categorias de eventos; | bar: 2019-07-24; 2019-08-27; 2019-08-30; 2019-09-06
3. O administrador poderá cadastrar novos eventos; | bar: 2019-07-24; 2019-08-28; 2019-08-30; 2019-09-06
4. O administrador e aluno poderão visualizar os eventos cadastrados; | bar: 2019-07-24; 2019-08-28; 2019-09-06
3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-20
7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web | bar: 2019-07-24
11. Publicar a aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-09-09
PROJETO S2 | 2019-09-19: 24¦9
FRONTEND | bar: 2019-07-24
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso | bar: 2019-07-24; 2019-09-20 to 2019-09-23; 2019-09-27
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação | bar: 2019-07-24; 2019-09-20 to 2019-09-24; 2019-09-27
4. Desenvolver interfaces web consumindo API | bar: 2019-07-24; 2019-09-25; 2019-09-27
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | bar: 2019-07-24; 2019-09-30 to 2019-10-02; 2019-10-04 to 2019-10-07
0. Login - JWT | bar: 2019-07-24; 2019-10-04 to 2019-10-07
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário (administrador ou aluno); | bar: 2019-07-24; 2019-10-07
2. O administrador poderá cadastrar novas categorias de eventos; | bar: 2019-07-24; 2019-10-01; 2019-10-07
3. O administrador poderá cadastrar novos eventos; | bar: 2019-07-24; 2019-10-07
4. O administrador e aluno poderão visualizar os eventos cadastrados; | bar: 2019-07-24; 2019-10-02; 2019-10-07
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI) | bar: 2019-07-24; 2019-10-04
PROJETO S3 | 2019-10-24: 22¦6
MOBILE | bar: 2019-07-24
1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis | bar: 2019-07-24; 2019-10-25; 2019-11-01
3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile | bar: 2019-07-24; 2019-10-25; 2019-11-01
7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile | bar: 2019-07-24; 2019-10-28 to 2019-10-29; 2019-11-01
2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis | bar: 2019-07-24; 2019-10-30; 2019-11-01
5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile | bar: 2019-07-24; 2019-11-01
6. Projetar interfaces para dispositivos móveis | bar: 2019-07-24; 2019-11-01
4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile | bar: 2019-07-24; 2019-11-01
0. Login - JWT | bar: 2019-07-24; 2019-11-01 to 2019-11-06
1. O aluno/administrador poderá visualizar os próximos eventos; | bar: 2019-07-24; 2019-10-28 to 2019-10-30; 2019-11-01; 2019-11-06
2. O aluno/administrador poderá realizar um filtro por categoria; | bar: 2019-07-24; 2019-10-30; 2019-11-01; 2019-11-06
3. O aluno/administrador poderá visualizar o seu perfil; | bar: 2019-07-24; 2019-11-04; 2019-11-06
PROJETO S4 | 2019-11-28: 23¦5
BANCO DE DADOS | bar: 2019-07-24
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2019-07-24; 2019-11-29 to 2019-12-02
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-11-29
BACKEND | bar: 2019-07-24
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-12-03 to 2019-12-04
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas | bar: 2019-07-24; 2019-12-03 to 2019-12-04
FRONTEND | bar: 2019-07-24
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | bar: 2019-07-24; 2019-12-03 to 2019-12-04
PROJETO S5 | 2019-12-12: 10¦3
ALINHAMENTO | 2019-12-18: 4

## CRONOGRAMA_V4_CONTEUDO
| Dias | Capacidades | Exercícios | Extra | Não Feitos (Manhã) | Não Feitos (Tarde) | Antecipados | Obs
BD | 2019-07-24 | Apresentação Semestre Apresentação BD Conceito Banco de Dados
2019-07-25
| 2019-07-26 | Início - Modelagem - Excel Apoio - exemplo-01.xlsx - Psales 1:1 (Pessoas) 1:N Início - Conceitual - Lógico - Representação | ex: Sstop, Livros, Pessoas
| 2019-07-29 | Início - Documentação Início - N:N Ajuste Conceitual - Lógico - Representação | ex: Optus, MicroManu | Moda, Dps | ex: Moda, Dps | ex: Moda, Dps
| 2019-07-30 | Modelagem - Representação - Documentação | ex: PClinics, Locadora, E-Commerce |  | Documentação | Documentação
| 2019-07-31 | Início - DDL exemplo-ddl.sql | RoteiroSstop (01_roteiro_sstop.sql) RoteiroLivros (01_roteiro_livros.sql) | Optus | 01_roteiro_livros.sql | 01_roteiro_livros.sql | Início - DML exemplo-dml.sql
2019-08-01
| 2019-08-02 | exemplo-dql.sql | RoteiroSstop (01_roteiro_sstop.sql) RoteiroLivros (01_roteiro_livros.sql) | Optus Moda, Dps
| 2019-08-05 | Início - DML exemplo-dml.sql exemplo-dql.sql | RoteiroSstop (01_roteiro_sstop.sql) RoteiroLivros (01_roteiro_livros.sql) | Optus
| 2019-08-06 | Projeto - Gufos | Modelagem - DDL - DML - DQL - Documentação |  | DQL - Gufos | DQL - Gufos
| 2019-08-07 | Projeto - Gufos | Modelagem - DDL - DML - DQL - Documentação |  |  |  | Desafio Ssvolve
2019-08-08
| 2019-08-09 | Desafio Hroads | Desafio Ssolve
| 2019-08-12 | Início - Projeto |  | Conteúdo-Adicional
| 2019-08-13 | Projeto
| 2019-08-14 | Projeto
2019-08-15
| 2019-08-16 | Fim - Projeto
BackEnd | 2019-08-19 | Apresentação API JSON Projeto Senai.Sstop.WebApi | EstilosController - verbos - lista fixa EstiloDomain EstiloRepository - lista | ex.: Filmes
| 2019-08-20 | Projeto Senai.Sstop.WebApi | EstilosController - verbos EstiloDomain EstiloRepository - bd | ex.: Filmes |  |  | Verificação de Campos
| 2019-08-21 |  |  | Ex.: Peoples
| 2019-08-22 | Projeto Senai.Sstop.WebApi | Controller - Domain - Repository - Artistas Cadastrar, Listar Swagger | ex.: Filmes
| 2019-08-23 |  | ex.: Livros
| 2019-08-26 | Início - Gufos Entity Framework | Categorias Eventos | Ex.: Optus (Sstop com senha)
| 2019-08-27 | Gufos JWT | Usuários JWT Swagger | Ex.: Optus (Sstop com senha)
| 2019-08-28 |  | Ex.: Ekips |  |  |  | Swagger
2019-08-29
| 2019-08-30 |  | Ex.: Ekips |  | Ex.: AutoPecas (Trocar AAPM) | Ex.: AutoPecas (Trocar AAPM)
| 2019-09-02 | Desafio InLock
| 2019-09-03 | Desafio InLock
| 2019-09-04 |  | Interfaces Presenças | Ex.: AutoPecas
2019-09-05
| 2019-09-06 |  |  | Ex.: AutoPecas
| 2019-09-09 | Projeto
| 2019-09-10 | Projeto
| 2019-09-11 | Projeto
2019-09-12
| 2019-09-13 | Projeto
| 2019-09-16 | Projeto
| 2019-09-17 | Projeto
| 2019-09-18 | Projeto
2019-09-19
FrontEnd | 2019-09-20 | Apresenação JavaScript Início - gufos.js (DOM, Id, Class, Criar Elementos) XMLHttpRequest - POST | Exercícios 3.frontend.js.ex1.validacoes.docx 3.frontend.js.ex1.post.docx Sstop, validação email
| 2019-09-23 | FETCH - GET | Exercícios 3.frontend.js.ex1.get.docx - sstop 3.frontend.js.ex4.get.docx - personagens
| 2019-09-24 | Arrays - Map, Filter, Reduce | Exercícios 3.frontend.js.ex2.docx
| 2019-09-25 | Desafio | Criar Desafio
2019-09-26
| 2019-09-27 | Introdução - Frameworks FrontEnd Introdução - React React - Base React - Home
| 2019-09-30 | React - Home Categorias Componentes - Rodapé
| 2019-10-01 | React Login
| 2019-10-02 | Desafio | Viacep, Sstop, Tabela Fipe
| 2019-10-03 | React Eventos | Viacep, Sstop, Tabela Fipe |  |  |  |  | Troca de aula devido a compromisso do prof Posarle
| 2019-10-04 | Aula Posarle | [5 empty] | Conteúdo adiado para dia 03/10
| 2019-10-07 | Desafio Github
| 2019-10-08 | Projeto
| 2019-10-09 | Projeto
2019-10-10
| 2019-10-11 | Projeto
| 2019-10-16 | Projeto
2019-10-17
| 2019-10-18 | Projeto
| 2019-10-21 | Projeto
| 2019-10-22 | Projeto
| 2019-10-23 | Projeto
2019-10-24
Mobile | 2019-10-25 | Apresentação - Mobile Comparação - Híbridos, Nativos Configuração/Instalação Introdução React Native
| 2019-10-28 | Lista de Eventos | Adicionar Exercício
| 2019-10-29 | Lista de Eventos + Filtro | Adicionar Exercício
| 2019-10-30 | Login - Perfil | Adicionar Exercício
2019-10-31
| 2019-11-01 | Desafio - Cleveland
| 2019-11-04 | Desafio - Cleveland/Roman | Adicionar Exercício
| 2019-11-05 | Desafio - Roman | Adicionar Exercício
| 2019-11-06 | Projeto
2019-11-07
| 2019-11-08 | Projeto
| 2019-11-11 | Projeto
| 2019-11-12 | Projeto
| 2019-11-13 | Projeto
2019-11-14
| 2019-11-18 | Projeto
| 2019-11-19 | Projeto
2019-11-21
| 2019-11-22 | Projeto
| 2019-11-25 | Projeto
| 2019-11-26 | Projeto
| 2019-11-27 | Projeto
2019-11-28
NoSQL | 2019-11-29 | Apresentação BD's Não Relacionais Introdução MongoDB
| 2019-12-02 | MongoDB - CRUD
| 2019-12-03 | MongoDB - CRUD
| 2019-12-04 | Interação - BackEnd/MongoDB
2019-12-05
| 2019-12-06 | Projeto
| 2019-12-09 | Projeto
| 2019-12-10 | Projeto
| 2019-12-11 | Projeto
2019-12-12
2019-12-13
2019-12-16
2019-12-17
2019-12-18